## Отчет_лист 1
ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге» на 2015-2021 годы
ЗАКАЗЧИК:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4 | Плановый объем расходов, тыс. руб. | Фактический объем расходов, тыс. руб. | Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
1. | Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми | - | - | - | - | - | 2848129.3 | 2845367.2065 | 99.9% | -2762.0935
1.1. | Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми |  | - | - | - | - | 2848129.3 | 2845367.2065 | 99.9% | -2762.0935
| численность детей, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования | чел. | 35772 | 37807 | - | 2035
| численность педагогических работников ДОО, получивших дополнительное профессиональное образование (прохождение подготовки и (или) получение дополнительного профессионального образования работниками) | чел. | 200 | 200 | - | -
1.1.1. | улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в том числе капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий) | шт. | 2 | 9 | - | 7 | 85064.7 | 85042.9 | 99.97% | -21.8
количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий
| проведение экспертизы сметной документации для строительства детского сада на 140 мест в п.Пристанционный г.Оренбурга | шт. | 1 | 1 | - | - | 22.8 | 22.8 | 100% | 0
количество проведенных экспертиз
| выполнение наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря в ДОО) | - | - | - | - | - | 32758.8 | 31845 | 97.21% | -913.8
| количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета | шт. | 76 | 79 | - | 3
| количество ДОО, которые приобрели основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета | шт. | 56 | 65 | - | 9
1.1.2. | обеспечение получения детьми-инвалидами дошкольного образования, а также получения компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому | - | - | - | - | - | 15402.4 | 14437.7 | 93.74% | -964.7
| численность детей-инвалидов, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования | чел. | 361 | 367 | - | 6
| численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию затрат за обучение детей-инвалидов на дому | чел. | 22 | 36 | - | 14
1.1.3. | обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | - | - | - | - | - | 13146.7 | 12540.1 | 95.39% | -606.6
| количество частных дошкольных образовательных организаций, | шт. | 5 | 8 | - | 3
| в том числе социально ориентированных некоммерческих дошкольных образовательных организаций | шт. | 5 | 8 | - | 3
| численность детей, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | чел. | 667 | 596 | - | -71
1.1.4. | обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | шт. | 138 | 138 | - | - | 1402586.1 | 1402586.1 | 100% | 0
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций
1.1.5. | уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности | шт. | 138 | 138 | - | - | 25615.8 | 25615.8 | 100% | 0
количество ДОО, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности
1.1.6. | дотация на повышение оплаты труда работников до уровня минимального размера оплаты труда | чел. | 2497 | 2599 | - | 102 | 46102.1 | 46102 | 100% | -0.1
численность работников, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда
1.1.7. | выполнение социально значимых мероприятий | - | - | - | - | - | 13585.7 | 13585.7 | 100% | 0
| количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 76 | 79 | - | 3
| количество ДОО, которые приобрели основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 56 | 65 | - | 9
1.4. | Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из них: | мест | 1000 | 1000 | - | - | 0 | 0 | - | -
| количество созданных дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем приобретения/строительства зданий | мест | 200 | 200 | - | - | 0 | 0 | - | -
| количество созданных дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем приобретения/строительства зданий | мест | 400 | 400 | - | - | 0 | 0 | - | -
| количество созданных дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в действующих организациях, созданных на компенсационной основе | мест | 400 | 400 | - | - | 0 | 0 | - | -
2. | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | - | - | - | - | - | 706490.7 | 696365.65 | 98.57% | -10125.05
2.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, капитальные вложения | мест | 136 | 136 | - | - | 706490.7 | 696365.65 | 98.57% | -10125.05
2.1.1. | приобретение здания в микрорайоне, ограниченном улицами Терешковой, Шевченко, Пролетарской, Новой | мест | 40 | 40 | - | - | 107000 | 98999.96 | 92.52% | -8000.04
количество созданных дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем приобретения/строительства зданий
2.1.2. | приобретение здания в микрорайоне, ограниченном ул. Беляевской, ул. Амурской, ул. Заречной, ул. Илекской | мест | 48 | 48 | - | - | 298932.9 | 298932.86 | 100% | -0.04
количество созданных дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем приобретения/строительства зданий
2.1.3. | приобретение здания в юго-восточном жилом районе г. Оренбурга | мест | 48 | 48 | - | - | 298432.8 | 298432.83 | 100% | 0.03
количество созданных дополнительных мест в ДОО для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в действующих организациях, созданных на компенсационной основе
2.1.4. | строительство здания в пос. Пристанционный г. Оренбурга, в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | 2125 | 0 | 0% | -2125
3. | Освобождение налогоплательщиков от уплаты земельного налогов отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими дошкольным образовательным учреждениям во владение и пользование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности | % | 100 | - | - | - | 38.3 | - | - | -
Доля налогоплательщиков получивших льготу по земельному налогу в отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими дошкольным образовательным учреждениям во владение и пользование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рам-ках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по земельному налогу
Задача 2. Обеспечение доступности качественного начального общего, среднего общего и дополнительного образования
4. | Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям | - | - | - | - | - | 3721174.7 | 3720245.2 | 99.98% | -929.5
4.1. | Обеспечение предоставления начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | - | - | - | - | - | 3721174.7 | 3720245.2 | 99.98% | -929.5
| численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | тыс. чел. | 135593 | 115259 | - | -20334
| количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | шт. | 100 | 98 | - | -2
| численность педагогических работников ОО начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 200 | 1823 | - | 1623
4.1.1. | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | - | - | - | - | - | 728492.88 | 665053.26 | 91.29% | -63439.62
| выплата муниципальных стипендий талантливым и одаренным учащимся образовательных организаций города Оренбурга | чел. | 35 | 35 | - | - | 315 | 315 | 100% | 0
количество учащихся ООО, которым назначена муниципальная стипендия для талантливых и одаренных детей
| предоставление муниципального гранта "Лучшая школа города Оренбурга" | чел. | 3 | 3 | - | - | 1500 | 1500 | 100% | 0
количество учащихся ООО, прошедших конкурсный отбор и признанных победителями по его результатам, получивших муниципальный грант "Лучшая школа города Оренбурга"
| присуждение премий имени В.М. Барбазюка и имени А.И. Морозова | чел. | 2 | 2 | - | - | 20 | 20 | 100% | 0
количество награжденных премиями имени В.М. Барбазюка и имени А.И. Морозова
| предоставление муниципального гранта «Лучший учитель города Оренбурга» | чел. | 4 | 4 | - | - | 200 | 200 | 100% | 0
количество учителей, которым присвоен муниципальный грант "Лучший учитель города Оренбурга"
| ежегодная премия руководителям ОО | чел. | 2 | 1 | - | -1 | 11 | 11 | 100% | 0
количество руководителей ОО, получивших премию Администрации города Оренбурга
| улучшение технического состояния зданий ООО и ОДОД и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в том числе капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, георадиолокационных обследований приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ООО и ОДОД и (или) их территорий), в том числе: | шт. | 1 | 5 | - | 4 | 1526.4 | 1526.4 | 100% | 0
| проведение экспертизы сметной документации для строительства школы на 1135 мест в 16 мкрн СВЖР г.Оренбурга | шт. | 1 | 1 | - | - | 39.2 | 39.2 | 100% | 0
количество проведенных экспертиз
| выполнение наказов избирателей депутатами ОГС | - | - | - | - | - | 61247.1 | 61246.7 | 100% | -0.4
| количество муниципальных ООО и ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 72 | 76 | - | 4
| количество муниципальных ООО и ОДОД, которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий | шт. | 45 | 64 | - | 19
4.1.2. | Организация предоставления дополнительного образования | - | - | - | - | - | 686390.7 | 683165.96 | 99.53% | -3224.74
| ежегодная премия руководителям ОО | чел. | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 | 100% | 0
количество руководителей ОО, получивших премию Администрации города Оренбурга
| выполнение наказов избирателей депутатами ОГС | шт. | 4 | 4 | - | 4 | 3212 | 3211.7 | 99.99% | -0.3
количество ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий
4.1.3. | финансирование мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и предоставление компенсационных выплат на горячее питание детей, родители которых награждены муниципальной наградой-медалью "Материнство", муниципальным знаком "Медаль "Материнство" | - | - | - | - | - | 94230 | 93454 | 99.18% | -776
| численность учащихся, охваченных горячим питанием | тыс. чел. | 56.4 | 57.301 | - | 0.901
| численность учащихся, охваченных горячим питанием, чьи родители (законные представители) награждены муниципальной наградой - медалью "Материнство", муниципальным знаком "Медаль "Материнство" | чел. | 87 | 97 | - | 10
4.1.4. | обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | 19149.3 | 19144.7 | 99.98% | -4.6
| количество частных общеобразовательных организаций, | шт. | 3 | 5 | - | 2
| в том числе социально ориентированных некоммерческих общеобразовательных организаций | шт. | 3 | 3 | - | -
| численность детей, которым предоставлена возможность получения общего образования в частных общеобразовательных организациях | чел. | 716 | 791 | - | 75
4.1.5. | обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | 66232 | 66232 | - | - | 1963968.1 | 1963968.1 | 100% | 0
численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги начального общего, основного общего, среднего общего
4.1.6. | уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности | шт. | 100 | 100 | - | - | 91457.2 | 91457.2 | 100% | 0
количество ООО, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности
4.1.7. | дотация на повышение оплаты труда работников до уровня минимального размера оплаты труда | чел. | 1967 | 2041 | - | 74 | 43157 | 43157 | 100% | 0
численность работников, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда
4.1.8. | повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования города Оренбурга | чел. | 1064 | 1048 | - | -16 | 51156 | 51156 | 100% | 0
численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, которым повышается средний размер заработной платы
4.1.9. | выполнение социально значимых мероприятий | шт. | 46 | 46 | - | - | 43134.4 | 43134.4 | 100% | 0
количество ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий
5. | Региональный проект "Современная школа" | - | - | - | - | - | 62961.8 | 57211.7 | 90.87% | -5750.1
5.1. | Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций (проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ООО и иных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры ООО) | шт. | 1 | 1 |  | - | 57211.7 | 57211.7 | 100% | 0
количество зданий ООО, в которых проведены текущий и (или) капитальный ремонт, противоаварийные мероприятия и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие инфраструктуры ООО
5.2. | Создание новых мест в ООО, капитальные вложения (строительство здания, расположенного в 16 микрорайоне в городе Оренбурге, для размещения ООО, в том числе проектные и изыскательские работы) | мест | Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2020 год |  | - | - | 5750.1 | 0 | 0% | -5750.1
Количество созданных новых мест в ООО
6. | Освобождение налогоплательщиков от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими общеобразовательным учреждениям во владение и пользование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности | % | 100 | - | - | - | 33.7 | - | - | -
доля налогоплательщиков получивших льготу по земельному налогу в отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими общеобразовательным учреждениям во владение и пользование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по земельному налогу
7. | Приоритетный проект Оренбургской области "Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов" | шт. | 3 | 3 | - | - | 1455.5 | 1446.5 | 99.38% | -9
количество муниципальных ООО и ОДОД, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, оказание методической и психолого-педагогической помощи, обеспечение функций и полномочий учредителя образовательных организаций города Оренбурга
8. | Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи | - | - | - | - | - | 66533.4 | 66417.7 | 99.83% | -115.7
8.1. | Обеспечение отдыха, оздоровления детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи | - | - | - | - | - | 66533.4 | 66417.7 | 99.83% | -115.7
8.1.1. | организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время | - | - | - | - | - | 59179.2 | 59093.1 | 99.85% | -86.1
| численность детей, которым предоставлена возможность получать в каникулярное время услуги отдыха и оздоровления, а также методической, психолого-педагогической помощи | чел. | 6426 | 6700 | - | 274
| количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов по организации отдыха, оздоровлению детей в каникулярное время и осуществляющих методическую, психолого-педагогическую помощь | ед. | 8 | 8 | - | -
8.1.2. | оказание методической, психолого-педагогической помощи в образовательных организациях | - | - | - | - | - | 7160.7 | 7131.1 | 99.59% | -29.6
| численность организаций, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь | шт. | 238 | 237 | - | -1
| количество детей и подростков, охваченных организованной и безопасной формой отдыха | тыс. чел. | 23 | 23.7 | - | 0.7
8.1.3. | дотация на повышение оплаты труда работников до уровня минимального размера оплаты труда | чел. | 40 | 40 | - | - | 193.5 | 193.5 | 100% | 0
численность работников, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда
8.1.4. | количество организаций, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности | шт. | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | -
8.1.5. | количество проведенных методических объединений для руководителей и педагогических работников образовательных организаций | шт. | 65 | 67 | - | 2 | 0 | 0 | - | -
8.1.6. | количество оказанных консультативно-диагностических, коррекционно-развивающих услуг по запросу образовательных организаций | шт. | 470 | 507 | - | 37 | 0 | 0 | - | -
8.1.7. | количество организованных курсов подготовки для педагогических работников | шт. | 62 | 63 | - | 1 | 0 | 0 | - | -
Задача 4. Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления в сфере образования
9. | Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | 191172.4 | 188761.7 | 98.74% | -2410.7
9.1. | исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга | шт. | 1 | 1 | - | - | 42762.4 | 42557.8 | 99.52% | -204.6
| количество финансируемых муниципальных образовательных организаций города Оренбурга, обеспечивающих реализацию функций местного самоуправления в сфере образования | шт.
9.2. | организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий | шт. | 6 | 9 | - | 3 | 300 | 300 | 100% | 0
количество официальных и праздничных мероприятий
9.3. | обеспечение реализации отдельных переданных государственных полномочий: | - | - | - | - | - | 148110 | 145903.9 | 98.51% | -2206.1
| обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна | чел. | 872 | 872 | - | - | 67953.1 | 67953.1 | 100% | 0
количество детей, находящихся под опекой
| выплаты на содержание детей в замещающих семьях | чел. | 77 | 82 | - | 5 | 15484 | 15216 | 98.27% | -268
количество детей, находящихся в приемной семье
| выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | чел. | 160 | 131 | - | -29 | 2732.9 | 2732.8 | 100% | -0.1
количество детей, впервые устроенных в приемную семью или оформленных под опеку
| выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | тыс.чел. | 32.6 | 35.4 | - | 2.8 | 61940 | 60002 | 96.87% | -1938
количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) которых предусмотрена компенсация части родительской платы
Задача 5. Обеспечение финансового сопровождения деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга
10. | Мероприятие 5. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга | - | - | - | - | - | 102793 | 102569.3 | 99.78% | -223.7
10.1. | Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений", по сопровождению деятельности образовательных организаций | шт. | 240 | 239 | - | -1 | 102793 | 102569.3 | 99.78% | -223.7
количество муниципальных организаций, в отношении которых МКУ «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» осуществляет финансовое сопровождение деятельности
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:
1. | Удельный вес ДОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования, в общем объеме ДОО | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
2. | Удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профобразование | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
3. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.58 | 1.55 | 98.1% | -0.03 | - | - | - | -
4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ООО | % | 23.5 | 23.5 | 100% | - | - | - | - | -
5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ООО к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | % | 100 | 100.02 | 100% | 0.02 | - | - | - | -
6. | Удельный вес ООО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности ООО | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
7. | Удельный вес численности обучающихся в ООО, получающих горячее питание, к общей численности обучающихся | % | 100 | 86.8 | 86.8% | -13.2 | - | - | - | -
8. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | % | 84 | 84 | 100% | - | - | - | - | -
9. | Доля детей, охваченных образовательными программами ОДОД, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 90.5 | 98.1 | 108.4% | 7.6 | - | - | - | -
10. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области | % | 100 | 100.5 | 100.5% | 0.5 | - | - | - | -
11. | Удельный вес численности педагогических работников ОДОД в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников ОДОД | % | 29 | 20.5 | 70.69% | -8.5 | - | - | - | -
12. | Мониторинг состояния и развития системы образования города Оренбурга | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
13. | Удельный вес своевременно выявленной численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением | % | 99 | 99 | 100% | - | - | - | - | -
14. | Удельный вес численности организаций, получивших методическую и психолого-педагогическую помощь, в общей численности ОО | % | 100 | 100 | 100% | - | - | - | - | -
15. | Снижение доли обучающихся в ООО, занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся в ООО | % | 9.8 | 14.7 | 150% | 4.9 | - | - | - | -
16. | Доля обеспеченности населения услугами дошкольного образования (в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 98.7 | 98 | 99.29% | -0.7 | - | - | - | -
| Итого: | - | - | - | 100.9% | - | 7700710.8 | 7678384.9565 | 99.71% | -22325.8435
| Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2019 | [5 empty] | 7700710.839 | 7678384.9565 | 99.71% | -22325.8825
| Эффективность реализации программы в целом (ЭПр), % |  |  | 101.2% | Программа реализуется эффективно
Note on H53: Дом: в программе 3 721 135,5 без 39,2 УСДХ

## Отчет_лист 2
Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.
|  |  |  | Общий объем расходов | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 план | 2019 факт
Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
1. | Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми" |  |  | 11985663.4435 | 1795771.5 | 2085723.4 | 2274687 | 2984114.337 | 2848129.3 | 2845367.2065
1. | Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми | УО, ДОО, ОБО, УСДХ | всего: | 11220813.0289 | 1780240.6 | 2012514.7 | 2218348.3 | 2364342.2289 | 2848129.4 | 2845367.2
|  |  | бюджет города | 5606402.0116 | 1039360.3 | 1205675.7 | 1039063.7 | 1006433.3116 | 1317059.9 | 1315869
|  |  | областной бюджет | 5614411.0173 | 740880.3 | 806839 | 1179284.6 | 1357908.9173 | 1531069.5 | 1529498.2
|  | УО, ДОО, ОБО/ ООО | всего: | 11220790.2354 | 1780240.6 | 2012514.7 | 2218348.3 | 2364342.2289 | 2848106.5 | 2845344.4065
|  |  | бюджет города | 5606379.2116 | 1039360.3 | 1205675.7 | 1039063.7 | 1006433.3116 | 1317037.1 | 1315846.2
|  |  | областной бюджет | 5614411.0173 | 740880.3 | 806839 | 1179284.6 | 1357908.9173 | 1531069.5 | 1529498.2
|  | УСДХ | бюджет города | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8
2. | Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий | УО, ДОО, ОБО | бюджет города | 64919.9 | 15530.9 | 31215 | 6959.9 | 11214.1 | 0 | 0
3. | Повышение доступности дошкольных услуг | УО, ДОО, ОБО | бюджет города | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | КУИ | всего: | 568434.84 | 0 | 0 | 0 | 568434.84 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 31263.83 | 0 | 0 | 0 | 31263.83 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 231657.31 | 0 | 0 | 0 | 231657.31 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 305513.7 | 0 | 0 | 0 | 305513.7 | 0 | 0
5. | Обеспечение пожарной безопасности в ДОО | УО, ДОО | бюджет города | 6931.2 | 0 | 6931.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО | УО, ДОО | бюджет города | 3120.9 | 0 | 1620.9 | 1500 | 0 | 0 | 0
7. | Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета | УО, ДОО | всего: | 109878.4 | 0 | 21876.5 | 47878.8 | 40123.1 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 78844.1 | 0 | 13831.7 | 34284.5 | 30727.9 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 31034.3 | 0 | 8044.8 | 13594.3 | 9395.2 | 0 | 0
8. | Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО | УО, ДОО | всего: | 10815.1 | 0 | 10815.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 2792.5 | 0 | 2792.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 8022.6 | 0 | 8022.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте "до 3 лет |  |  | 696365.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706490.7 | 696365.65
2.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, капитальные вложения | КУИ, УСДХ | всего: | 696365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706490.7 | 696365.7
|  |  | бюджет города | 38300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38856.9 | 38300
|  |  | областной бюджет | 195293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204861.4 | 195293.3
|  |  | федеральный бюджет | 462772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462772.4 | 462772.4
| в т.ч. | КУИ | всего: | 696365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704365.7 | 696365.7
|  |  | бюджет города | 38300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38740 | 38300
|  |  | областной бюджет | 195293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202853.3 | 195293.3
|  |  | федеральный бюджет | 462772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462772.4 | 462772.4
|  | УСДХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 0
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | приобретение здания в микрорайоне, ограниченном улицами Терешковой, Шевченко, Пролетарской, Новой | КУИ | всего: | 98999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 98999.96
|  |  | бюджет города | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885 | 5445
|  |  | областной бюджет | 58678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66238.8 | 58678.8
|  |  | федеральный бюджет | 34876.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34876.2 | 34876.2
2.1.2. | приобретение здания в микрорайоне, ограниченном ул. Беляевской, ул. Амурской, ул. Заречной, ул. Илекской | КУИ | всего: | 298932.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298932.9 | 298932.86
|  |  | бюджет города | 16441.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16441.3 | 16441.3
|  |  | областной бюджет | 68543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68543.5 | 68543.5
|  |  | федеральный бюджет | 213948.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213948.1 | 213948.1
2.1.3. | приобретение здания в юго-восточном жилом районе г. Оренбурга | КУИ | всего: | 298432.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298432.8 | 298432.83
|  |  | бюджет города | 16413.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16413.7 | 16413.7
|  |  | областной бюджет | 68071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68071 | 68071
|  |  | федеральный бюджет | 213948.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213948.1 | 213948.1
2.1.4. | строительство здания в пос. Пристанционный г. Оренбурга, в том числе проектные и изыскательские работы | УСДХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 0
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по задаче 1: |  |  | всего: | 12682029.0689 | 1795771.5 | 2085723.4 | 2274687 | 2984114.2689 | 3554620.1 | 3541732.9
|  |  | бюджет города | 5833324.4416 | 1054891.2 | 1262817 | 1081808.1 | 1079639.1416 | 1355916.8 | 1354169
|  |  | областной бюджет | 6080418.5273 | 740880.3 | 822906.4 | 1192878.9 | 1598961.4273 | 1735930.9 | 1724791.5
|  |  | федеральный бюджет | 768286.1 | 0 | 0 | 0 | 305513.7 | 462772.4 | 462772.4
|  | УО, ДОО, ОБО | всего по исполнителю: | 11417205.7289 | 1795771.5 | 2085723.4 | 2274687 | 2415679.4289 | 2848106.6 | 2845344.4
|  |  | бюджет города | 5763737.8116 | 1054891.2 | 1262817 | 1081808.1 | 1048375.3116 | 1317037.1 | 1315846.2
|  |  | областной бюджет | 5653467.9173 | 740880.3 | 822906.4 | 1192878.9 | 1367304.1173 | 1531069.5 | 1529498.2
|  | КУИ | всего по исполнителю: | 1264800.54 | 0 | 0 | 0 | 568434.84 | 704365.7 | 696365.7
|  |  | бюджет города | 69563.83 | 0 | 0 | 0 | 31263.83 | 38740 | 38300
|  |  | областной бюджет | 426950.61 | 0 | 0 | 0 | 231657.31 | 202853.3 | 195293.3
|  |  | федеральный бюджет | 768286.1 | 0 | 0 | 0 | 305513.7 | 462772.4 | 462772.4
|  | УСДХ | всего по исполнителю: | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.8 | 22.8
|  |  | бюджет города | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 22.8
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обеспечение доступности качественного начального общего, среднего общего и дополнительного образования
4. | Основное мероприятие "Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям" |  |  | 18076173.7545 | 2573216.7 | 3399820.4 | 3972928.5 | 4409962.9545 | 3721174.7 | 3720245.2
4.1. | Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | УО, ОБО/ООО, ОДОД | всего: | 14926457.1 | 2539145.2 | 2670575.5 | 2831132.5 | 3165358.7 | 3721174.7 | 3720245.2
|  |  | бюджет города | 5451355.9414 | 783225 | 866932 | 1109885.4 | 1240539.8 | 1450922.7 | 1450773.7414
|  |  | областной бюджет | 9475101.155 | 1755920.2 | 1803643.5 | 1721247.1 | 1924818.9 | 2270252 | 2269471.455
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО, ОБО/ООО, ОДОД | всего: | 14926417.8964 | 2539145.2 | 2670575.5 | 2831132.5 | 3165358.7 | 3721135.5 | 3720205.9964
|  |  | бюджет города | 5451316.7415 | 783225 | 866932 | 1109885.4 | 1240539.8 | 1450883.5 | 1450734.5414
|  |  | областной бюджет | 9475101.155 | 1755920.2 | 1803643.5 | 1721247.1 | 1924818.9 | 2270252 | 2269471.455
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УСДХ | всего: | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2
|  |  | бюджет города | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий | УО, ОБО/ООО, ОДОД | всего: | 204633.9 | 32402.9 | 90634.7 | 36657.9 | 44938.4 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 111803.5 | 25224.2 | 44162.3 | 19837.7 | 22579.3 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 91910.7 | 7178.7 | 46097.2 | 16497.9 | 22136.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 919.7 | 0 | 375.2 | 322.3 | 222.2 | 0 | 0
4.3. | Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД | УО, ОБО/ООО, ОДОД | бюджет города | 3979.3 | 0 | 2610.8 | 941 | 427.5 | 0 | 0
4.4. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО, ОДОД | УО, ОБО/ООО, ОДОД | бюджет города | 2967.1 | 0 | 1555.4 | 1411.7 | 0 | 0 | 0
4.5. | Проведение мероприятий по формированию в ОБО условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду | УО, ОБО/ООО | всего: | 9758.3 | 1668.6 | 5965.9 | 1013.5 | 1110.3 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 6457.1 | 618 | 5202 | 413.5 | 223.6 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 2827.4 | 1050.6 | 763.9 | 240 | 772.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 473.8 | 0 | 0 | 360 | 113.8 | 0 | 0
4.6. | Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ | УО, ОБО/ООО, ОДОД | бюджет города | 4076.4 | 0 | 2560.2 | 1516.2 | 0 | 0 | 0
4.7. | Мероприятия, выполняемые ОБО, ОДОД в рамках наказов избирателей депутатов ОГС и социально значимых мероприятий | УО, ОБО/ООО, ОДОД | всего: | 286082.8 | 0 | 76146.7 | 93344.1 | 116592 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 208458.5 | 0 | 58986.6 | 70758.9 | 78713 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 77624.3 | 0 | 17160.1 | 22585.2 | 37879 | 0 | 0
4.8. | Создание новых мест с целью ликвидации II смены в ОБО | КУИ | всего: | 2638218.86 | 0 | 549771.2 | 1006911.6 | 1081536.06 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 40449.3 | 0 | 13901.3 | 10325 | 16223 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1165136.9 | 0 | 0 | 523116.7 | 642020.2 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1432632.7 | 0 | 535869.9 | 473469.9 | 423292.9 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" | УО, ООО, УСДХ | всего: | 57211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62961.8 | 57211.7
|  |  | бюджет города | 8581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668.1 | 8581.8
|  |  | областной бюджет | 48629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54293.7 | 48629.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций (проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ООО и иных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры ООО) | УО, ООО | всего: | 57211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57211.7 | 57211.7
|  |  | бюджет города | 8581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.8 | 8581.8
|  |  | областной бюджет | 48629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48629.9 | 48629.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Создание новых мест в ООО, капитальные вложения (строительство здания, расположенного в 16 микрорайоне в городе Оренбурге, для размещения ООО, в том числе проектные и изыскательские работы) | УСДХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750.1 | 0
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663.8 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Основное мероприятие "Приоритетный проект Оренбургской области "Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов" | УО, ООО | всего: | 1446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.5 | 1446.5
|  |  | бюджет города | 216.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 216.971
|  |  | областной бюджет | 1057.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.4 | 1057.375
|  |  | федеральный бюджет | 172.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 172.125
Всего по задаче 2: |  |  | всего: | 18134831.9674 | 2573216.7 | 3399820.4 | 3972928.5 | 4409963 | 3785592 | 3778903.3674
|  |  | бюджет города | 5838345.9125 | 809067.2 | 995910.6 | 1215089.4 | 1358706.2 | 1459816.8 | 1459572.5124
|  |  | областной бюджет | 10862287.73 | 1764149.5 | 1867664.7 | 2283686.9 | 2627627.9 | 2325603.1 | 2319158.73
|  |  | федеральный бюджет | 1434198.325 | 0 | 536245.1 | 474152.2 | 423628.9 | 172.1 | 172.125
|  | УО, ДОО, ОБО | всего по исполнителю: | 15496573.8674 | 2573216.7 | 2850049.2 | 2966016.9 | 3328426.9 | 3779802.7 | 3778864.1674
|  |  | бюджет города | 5797857.4124 | 809067.2 | 982009.3 | 1204764.4 | 1342483.2 | 1459691.3 | 1459533.3124
|  |  | областной бюджет | 9697150.83 | 1764149.5 | 1867664.7 | 1760570.2 | 1985607.7 | 2319939.3 | 2319158.73
|  |  | федеральный бюджет | 1565.625 | 0 | 375.2 | 682.3 | 336 | 172.1 | 172.125
|  | КУИ | всего по исполнителю: | 2638218.9 | 0 | 549771.2 | 1006911.6 | 1081536.1 | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 40449.3 | 0 | 13901.3 | 10325 | 16223 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1165136.9 | 0 | 0 | 523116.7 | 642020.2 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1432632.7 | 0 | 535869.9 | 473469.9 | 423292.9 | 0 | 0
|  | УСДХ | всего по исполнителю: | 1081575.3 | 0 | 0 | 0 | 1081536.1 | 5789.3 | 39.2
|  |  | бюджет города | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 39.2
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663.8 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, оказание методической и психолого-педагогической помощи, обеспечение функций и полномочий учредителя образовательных организаций города Оренбурга
8. | Основное мероприятие "Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи" |  |  | 819101.5625 | 116057.6 | 283567.2 | 290459.4 | 62599.6625 | 66533.4 | 66417.7
8.1. | Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи | УО, ОДОД, ПО, МКУ УОФХДОУ | всего: | 283739.0625 | 25490.3 | 64780.4 | 64553.4 | 62497.2625 | 66533.4 | 66417.7
|  |  | бюджет города | 147847.614 | 25490.3 | 30807.2 | 33041.2 | 27937.114 | 30687.5 | 30571.8
|  |  | областной бюджет | 135891.5044 | 0 | 33973.2 | 31512.2 | 34560.2043 | 35845.9 | 35845.9
8.2. | Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий | УО, ДОО | бюджет города | 11515.9 | 5305.3 | 4000 | 2182.7 | 27.9 | 0 | 0
8.3. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях | УО, ДОО | бюджет города | 172.5 | 0 | 98 | 0 | 74.5 | 0 | 0
8.4. | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных загородных ДОЛ | УО, ДОО | бюджет города | 924.4 | 0 | 924.4 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | Мероприятия, выполняемые в загородных лагерях в рамках наказов избирателей депутатам ОГС (согласно ежегодному решению ОГС) | УО, ДОО | бюджет города | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
8.6. | Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных УО |  | всего: | 522649.7 | 85262 | 213764.4 | 223623.3 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ УОФХДОУ | бюджет города | 266913.4 | 85262 | 87264.5 | 94386.9 | 0 | 0 | 0
|  | УО | областной бюджет | 248914.6 | 0 | 123338.6 | 125576 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 6821.7 | 0 | 3161.3 | 3660.4 | 0 | 0 | 0
Всего по задаче 3: |  | УО, ДОО, ПО, МКУ УОФХДОУ | всего: | 819101.6184 | 116057.6 | 283567.2 | 290459.4 | 62599.7184 | 66533.4 | 66417.7
|  |  | бюджет города | 427473.814 | 116057.6 | 123094.1 | 129710.8 | 28039.514 | 30687.5 | 30571.8
|  |  | областной бюджет | 384806.1044 | 0 | 157311.8 | 157088.2 | 34560.2043 | 35845.9 | 35845.9
|  |  | федеральный бюджет | 6821.7 | 0 | 3161.3 | 3660.4 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления в сфере образования
9. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления в сфере образования" |  |  | 437111.2213 | 0 | 35779.5 | 36697.554 | 175872.4673 | 191172.4 | 188761.7
9.1. | Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления | УО | всего: | 290907.3213 | 0 | 35779.5 | 36697.554 | 175872.4673 | 42762.4 | 42557.8
|  |  | бюджет города | 120064.8708 | 0 | 28832 | 29750.054 | 29653.5167 | 32033.9 | 31829.3
|  |  | областной бюджет | 167462.1281 | 0 | 6947.5 | 6947.5 | 142838.6281 | 10728.5 | 10728.5
|  |  | федеральный бюджет | 3380.3224 | 0 | 0 | 0 | 3380.3224 | 0 | 0
9.2. | организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий | УО | бюджет города | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
9.3. | обеспечение реализации отдельных переданных государственных полномочий: | УО | всего: | 306017.8505 | 0 | 6947.5 | 6947.5 | 146218.9505 | 148110 | 145903.9
|  |  | областной бюджет | 299904.7281 | 0 | 6947.5 | 6947.5 | 142838.6281 | 145377.1 | 143171.1
|  |  | федеральный бюджет | 6113.1224 | 0 | 0 | 0 | 3380.3224 | 2732.9 | 2732.8
Всего по задаче 4: |  | УО | всего: | 437111.2213 | 0 | 35779.5 | 36697.554 | 175872.4673 | 191172.4 | 188761.7
|  |  | бюджет города | 120364.8708 | 0 | 28832 | 29750.054 | 29653.5167 | 32333.9 | 32129.3
|  |  | областной бюджет | 310633.2281 | 0 | 6947.5 | 6947.5 | 142838.6281 | 156105.6 | 153899.6
|  |  | федеральный бюджет | 6113.1224 | 0 | 0 | 0 | 3380.3224 | 2732.9 | 2732.8
Задача 5. Обеспечение финансового сопровождения деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга
10. | Основное мероприятие "Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга" | УО | всего: | 197034.7185 | 0 | 0 | 0 | 94465.4185 | 102793 | 102569.3
|  |  | бюджет города | 196604.3675 | 0 | 0 | 0 | 94079.3675 | 102748.7 | 102525
|  |  | областной бюджет | 430.351 | 0 | 0 | 0 | 386.051 | 44.3 | 44.3
Всего по задаче 5: |  | УО | всего: | 197034.7185 | 0 | 0 | 0 | 94465.4185 | 102793 | 102569.3
|  |  | бюджет города | 196604.3675 | 0 | 0 | 0 | 94079.3675 | 102748.7 | 102525
|  |  | областной бюджет | 430.351 | 0 | 0 | 0 | 386.051 | 44.3 | 44.3
Всего по программе: |  |  | всего: | 32270108.5944 | 4485045.8 | 5804890.5 | 6574772.454 | 7727014.873 | 7700710.9 | 7678384.9674
|  |  | бюджет города | 12416113.4062 | 1980016 | 2410653.7 | 2456358.354 | 2590117.7398 | 2981503.7 | 2978967.6124
|  |  | областной бюджет | 17638575.9407 | 2505029.8 | 2854830.4 | 3640601.5 | 4404374.2107 | 4253529.8 | 4233740.03
|  |  | федеральный бюджет | 2215419.2474 | 0 | 539406.4 | 477812.6 | 732522.9224 | 465677.4 | 465677.325
|  | УО, ДОО, ОБО | всего: | 28367027.1544 | 4485045.8 | 5255119.3 | 5567860.854 | 6077043.933 | 6988408.1 | 6981957.2674
|  |  | бюджет города | 12306038.2763 | 1980016 | 2396752.4 | 2446033.354 | 2542630.9098 | 2942498.5 | 2940605.6124
|  |  | областной бюджет | 16046488.4307 | 2505029.8 | 2854830.4 | 3117484.8 | 3530696.7007 | 4043004.6 | 4038446.73
|  |  | федеральный бюджет | 14500.4474 | 0 | 3536.5 | 4342.7 | 3716.3224 | 2905 | 2904.925
|  | КУИ | всего: | 3903019.44 | 0 | 549771.2 | 1006911.6 | 1649970.94 | 704365.7 | 696365.7
|  |  | бюджет города | 110013.13 | 0 | 13901.3 | 10325 | 47486.83 | 38740 | 38300
|  |  | областной бюджет | 1592087.51 | 0 | 0 | 523116.7 | 873677.51 | 202853.3 | 195293.3
|  |  | федеральный бюджет | 2200918.8 | 0 | 535869.9 | 473469.9 | 728806.6 | 462772.4 | 462772.4
|  | УСДХ | всего: | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937.1 | 62
|  |  | бюджет города | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 62
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671.9 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0